Компания чуть не потеряла 7,5 млн руб. из-за работ, которые ей не нужны

Предупредите контрагента, что отказываетесь от ненужной сделки, даже если партнер о себе не напоминает. Партнер может выполнить работу без аванса, а потом потребовать полную оплату. Что делать заказчику, если исполнитель опоздал и его услуги уже не нужны, недавно решал Верховный суд. Рассказываем детали дела.

Почему возник спор. Для торжественного мероприятия 4 ноября компания заказала рекламный видеоролик. Нашла исполнителя, подписала договор на общую сумму 6 млн руб., обязалась внести 50-процентный аванс в течение пяти рабочих дней с даты соглашения, а остаток — после подписания акта выполненных работ.

В итоге планы компании-заказчика поменялись, ролик не понадобился, аванс она не внесла. Несмотря на это, контрагент выполнил заказ в полном объеме и 16 ноября через «Почту России» отправил компании акт выполненных работ. До конца ноября исполнитель мотивированного отказа от заказчика не получил, оплату тоже. Тогда он обратился в суд, чтобы взыскать с заказчика долг в размере 6 млн руб. и неустойку 1,5 млн руб.

Что решили судьи. Первая инстанция поддержала заказчика. По договору контрагент должен был начать работы, когда получит аванс, но зачем-то сделал видеоролик без предоплаты. Кроме того, с работой он опоздал и прислал документы уже после окончания срока по договору, то есть после 3 ноября. Сотрудники компании просто проигнорировали поступившие от исполнителя документы, посчитав, что договор давно завершен.

Апелляция и кассация согласились с требованиями контрагента. Они отменили решение областного суда, обязали компанию-заказчика погасить долг и оплатить неустойку.

Заказчик с решением арбитров не согласился и обратился с жалобой в Верховный суд. В жалобе компания отметила, что ссылку на ролик она получила только в зале суда первой инстанции. Сам видеоролик не соответствует изначальной концепции, выбраны не те цвета, музыка и т. д. Исполнитель не связывался с заказчиком, чтобы уточнить все эти детали, а по своей инициативе решил продолжать сотрудничество, даже не получив аванс.

Какое решение принял ВС. Судьи оставили в силе решение первой инстанции (определение от 03.10.2025 № 305-ЭС25-5342). Компания не должна платить исполнителю 7,5 млн руб. за то, что она в срок не отправила мотивированный отказ от услуг контрагента. Но если бы отправила, то спора удалось бы избежать. Оформить отказ можно в свободной форме, определенных правил для этого в законе нет.

Журнал «Главбух» №21, 2025 г.